## Rohdaten
Nummer | Maßnahme | Stand der Umsetzung | Status laut Bericht Klimaschutzmanagement | Nutzen | Handlungsfeld | Umetzungshorizont | Dauer | Kostenaufwand | Investor | Kosten Stadt | Förderung
pH-01 | Information der Bevölkerung durch Leitfäden und Schulungen | Umsetzung während der Projektlaufzeit | umgesetzt | Langfristige Wirkung durch Sensibilisierung der Bevölkerung, CO2 Einsparungen durch veränderung des Nutzerverhaltens | Private Haushalte | kurzfristig | dauerhaft | gering | Kommune
pH-02 | Informationsangebot zu Wärmelieferungsangeboten | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2 Einsparungen durch Wechsel des Energieträgers, Bewusstmachung von alternativen Bezugsmöglichkeiten | Private Haushalte | mittelfristig | dauerhaft | gering | Kommune
pH-03 | Weiterentwicklung der Messe "Ökotrends" zu einer regelmäßigen Energie-Messe | Messe wurde eingestellt | abgebrochen | CO2 Einsparungen durch Veränderung des Nutzerverhaltens und Sanierungen | Private Haushalte | kurzfristig | wiederkehrend | moderat | Kommune
pH-04 | Angebot von kostenlosen Erst-Energieberatungen mit Heizungs- und Gebäudechecks | Energieberatungen werden angeboten, Bewerbung wohl nur über die Webseite der Stadt unter „Veranstaltungen“ | teilweise umgesetzt | CO2 Einsparungen durch Modernisierungen der Heizanlagen und Gebäudehüllen | Private Haushalte | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
pH-05 | Schaffung eines Angebotes zum Kleinanlagen-Contracting | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2 Einsparungen durch durch Erneuerung der Anlagen und Energieträgerwechsel, Erhöhung der Modernisierungsrate | Private Haushalte | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
pH-06 | energetische Sanierung der Wohnungsbestände der Stadtentwicklungsgesellschaft | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2 Einsparungen durch durch Erneuerung der Anlagen und Sanierung der Gebäudehülle | Private Haushalte | langfristig | einmalig | hoch | Kommune
pH-07 | energetische Quartierssanierung | Erste Planungen 2017. Befindet sich in der Umsetzung | in Umsetzung | CO2 Einsparungen durch energetische Gebäudesanierung (Erneuerung der Heizanlagen, Energieträgerwechsel, Sanierung der Gebäudehülle), Erhöhung der Modernisierungsrate | Private Haushalte | kurzfristig | einmalig | moderat | Kommune | 25000 | 46428.57
IuG-01 | kostenlose Erstberatung für Unternehmen und Gewerbetreibende | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2-Einsparungen durch Erneuerung der Anlagen und effizientere Betriebsabläufe, hohes Kostenreduktionspotenzial für Betriebe, starke Positiveffekte auf Klimabilanz möglich | Industrie und Gewerbe | kurzfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
IuG-02 | Ausbau der ÖPNV-Nutzung durch betriebliches Mobilitätsmanagement | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2-Einsparungen durch Reduzierung der Verkehrsströme bzw. Verlagerung auf ÖPNV, positive Auswirkungen auf Klimabilanz | Industrie und Gewerbe | kurzfristig | wiederkehrend | moderat | Kommune
IuG-03 | Prozessoptimierung in Betrieben des sekundären Sektors | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2-Einsparungen durch Modernisierung der Heiz- und Kälte-, sowie Produktionsanlagen, Energieträgerwechsel und effizientere Betriebsabläufe, wirtschaftliche Vorteile und Einsparungen für die teilnehmenden Betriebe, stark positive Auswirkungen auf Klimabilanz | Industrie und Gewerbe | mittelfristig | dauerhaft | hoch | Private
IuG-04 | Installation von KWK-Anlagen in Gewerbebetrieben | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2-Einsparungen durch Erneuerung der Anlagen, großer Nutzen für das Stadtklima | Industrie und Gewerbe | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Private
IuG-05 | Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbedächern | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | positive Effekte in der CO2-Bilanz | Industrie und Gewerbe | mittelfristig | dauerhaft | hoch | Private
IuG-06 | Initiierung des Programms Ökoprofit | Maßnahme wurde abgebrochen, da nicht genügend Unternehmen gebündelt werden konnten und nicht weiter verfolgt | abgebrochen | sukzessive positive Effekte auf Klimabilanz | Industrie und Gewerbe | mittelfristig | wiederkehrend | moderat | Kommune
kL-01 | Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen aus Untersuchung der kommunalen Liegenschaften (Gebäudehülle und Heizungsanlage) | Maßnahme wurde aufgrund des Kostenaufwands nicht umgesetzt | abgebrochen | positive Außendarstellung durch Vorbildfunktion, hoher energetischer Nutzen | kommunale Liegenschaften | mittelfristig | einmalig | hoch | Kommune
kL-02 | Einführung eines Energiecontrollings für die kommunalen Liegenschaften | Umsetzung erfolgte im Rahmen der Energiebezugsausschreibung | umgesetzt | Einsparungsmöglichkeiten und positive Effekte für das Klima, außerdem Vorbild-Außenwirkung für die Kommune | kommunale Liegenschaften | kurzfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
kL-03 | Schulung der Haustechniker und -meister in der Nutzung des neuen Energiecontrollings | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Nutzen für das Klima nicht direkt messbar | kommunale Liegenschaften | kurzfristig | wiederkehrend | gering | Kommune
kL-04 | Einsatz CO2-armer Brennstoffe zur Beheizung kommunaler Liegenschaften | Belieferung mit Brennstoffen mit CO2-Zertifikat (keine echten CO2-armen Brennstoffe) hat am 01.01.2019 begonnen | teilweise umgesetzt | sehr positive Effekte auf die CO2-Bilanz, positive Außendarstellung durch Vorreiterrolle | kommunale Liegenschaften | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
kL-05 | Nutzung von Ökostrom zur Versorgung kommunaler Liegenschaften | Versorgung mit Ökostrom hat am 01.01.2019 begonnen | umgesetzt | sehr positive Effekte auf die CO2-Bilanz, positive Außendarstellung durch Vorreiterrolle | kommunale Liegenschaften | kurzfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
kL-06 | Einsatz von PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften bzw. Verpachtung an lokale Energiegenossenschaft (mit Bürgerbeteiligung) | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | positive Effekte für die Klimabilanz und positive Außendarstellung | kommunale Liegenschaften | mittelfristig | einmalig | moderat | Kommune
kL-07 | Einführung klimaschützender Regelungen für das kommunale Beschaffungswesen | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | schwer messbare positive Effekte auf die Klimabilanz, positive Außendarstellung | kommunale Liegenschaften | kurzfristig |  | gering
kL-08 | Erlass einer "Verwaltungsvorschrift Energie" mit Verhaltensregeln für alle kommunalen Beschäftigten | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2 Einsparung durch Einsparungen bei Strom und Heizenergie, Sensibilisierung der Beschäftigten auch im privaten Umfeld, positive Außendarstellung aufgrund Vorbildfunktion | kommunale Liegenschaften | kurzfristig | dauerhaft | gering | Kommune
kL-09 | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Lampen | Keine Informationen, aber wohl umgesetzt | offen | positive Effekte auf die Klimabilanz, positive Außendarstellung | kommunale Liegenschaften | mittelfristig | einmalig | moderat | Kommune
kL-10 | Prüfung der Möglichkeiten der energetischen Verwertung (z.B. Wärmenutzung der Verbrennung in Nahwärmenetzen) der Siedlungsabfälle und/oder des Klärschlamms | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2 Einsparungen durch erneuerbare Energienutzung | kommunale Liegenschaften | langfristig | wiederkehrend | moderat | Kommune
kL-11 | Beleuchtungsinitiative für kommunale Liegenschaften | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2 Einsparungen durch Energieeinsparung | kommunale Liegenschaften | mittelfristig | einmalig | moderat | Kommune
V-01 | Erarbeitung eines emissionsarmen, stadtweiten Mobilitätskonzepts | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Erarbeitung eines Parkleitsystems wurde bereits gemeinsam mit einem Planungsbüro erbracht. | in Umsetzung | möglicherweise erheblicher Nutzen für die Klimabilanz und die Lebensqualität in der Stadt | Verkehr | mittelfristig | wiederkehrend | moderat | Kommune
V-02 | Verpflichtung des Verkehrsbetriebs zum Einsatz emissionsarmer Busse und/oder alternativer Antriebe bei der nächsten Ausschreibung der Stadtbuslinie | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | hoher Nutzen für die Klimabilanz | Verkehr | mittelfristig |  | gering
V-03 | Umsetzung des Leitbilds der Stadt der kurzen Wege durch Nachverdichtung zur grundlegenden Verkehrsreduzierung | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | langfristig positive, aber durch Vielschichtigkeit kaum messbare Auswirkungen auf die Klimabilanz | Verkehr | langfristig | dauerhaft | gering
V-04 | Förderung des Radverkehrs durch Ausbau des Radwegenetzes | Projektskizze wurde erstellt, Ausbau ist jedoch nicht erfolgt. | abgebrochen | CO2 Einsparung durch steigende Anzahl an Radfahrten | Verkehr | mittelfristig | einmalig | moderat | Kommune
V-05 | Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge oder Elektroautos im kommunalen Fuhrpark | Zwei neue vollelektrische Fahrzeuge wurden erworben, eine komplette Umrüstung ist nicht erfolgt | teilweise umgesetzt | positive Effekte auf die CO2-Bilanz und positive Außendarstellung | Verkehr | mittelfristig | dauerhaft | hoch | Kommune | 25383 | 25382
V-06 | Unterstützung bei der Fahrzeugantrieb-umstellung durch das Angebot entsprechender Infrastruktur | Angebot wird als gut bewertet, in Zukunft sollen weitere Lademöglichkeiten errichtet werden | umgesetzt | Positive Effekte auf die Klimabilanz durch Vorantreiben der Fahrzeugantriebumstellung | Verkehr | mittelfristig | einmalig | moderat | Kommune
V-07 | Ausbau der Mitfahrerzentrale | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | positive Effekte auf Klimabilanz durch gebündelte Fahrten | Verkehr | kurzfristig | dauerhaft | gering
V-08 | Ausbau der Park- and Ride-Stellplätze zur Erhöhung der ÖPNV-Nutzung | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Schwer messbare CO2 Einsparungen durch Vorantreiben der Umstellung vom motorisierten Individualverkehr auf ÖPNV | Verkehr | mittelfristig | einmalig | hoch | Kommune
V-09 | Förderung des Radverkehrs durch Einrichtung von Fahrradabstell- und Leihstationen | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Schwer messbare CO2 Einsparungen durch Vorantreiben der Umstellung auf Radverkehr | Verkehr | mittelfristig | einmalig | moderat | Kommune
V-10 | Ausbau alternativer Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing oder Rufbus/-taxi | Mittel für die Durchführung der Maßnahme stehen aktuell im Haushalt (2019) bereit, die Maßnahme wurde aber noch nicht umgesetzt | in Umsetzung | positiver Effekt auf die CO2-Bilanz durch vermiedene Fahrten | Verkehr | mittelfristig | einmalig | gering
V-11 | Information und Kommunikation: Sensibilisierung der Bevölkerung durch Kampagne zur Fahrradnutzung | Wegeführung für ein Schülerradrutennetz wurden erarbeitet. Eine Teilnahme am Projekt „Stadtradeln“ wurde angedacht, jedoch nicht umgesetzt | teilweise umgesetzt | Hoher Nutzen für die Klimabilanz und die Lebensqualität | Verkehr | kurzfristig | wiederkehrend | gering | Kommune | 670.51 | 3799.54
A-01 | Potenzialanalyse und Flächenmanagement für Erneuerbare Energien | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | kein direkter Nutzen für die Klimabilanz, Voraussetzung für die Umstellung auf erneuerbare Energien | Allgemein | kurzfristig | einmalig | gering | Kommune
A-02 | Nutzung lokaler/regionaler Biomasse zur Energiegewinnung fördern | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Großer Nutzen für das Klima und Erzeugung regionaler Wertschöpfung und Stoffkreisläufe | Allgemein | mittelfristig | einmalig | moderat | Kommune
A-03 | Erstellung eines Solarkatasters | Maßnahme wurde erbracht. Das Kataster kann auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden | umgesetzt | erhöhte Wahrscheinlichkeit der privaten Nutzung von PV bzw. Solarthermie, daher positiver Effekt auf die Klimabilanz | Allgemein | kurzfristig | einmalig | moderat | Kommune
A-04 | Ausbau der Nutzung Erneuerbarer Energien durch Bau weiterer Biomassekraftwerke durch die Stadtwerke | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | hoher Nutzen für die Klimabilanz | Allgemein | langfristig | einmalig | hoch | Private
A-05 | Klimaschutzmanager | Wurde auf drei Jahre eingesetzt, Posten existiert aktuell nicht | umgesetzt | enorm hoher Nutzen für die Klimaschutzaktivitäten der Stadt und damit auch für die Klimabilanz | Allgemein | kurzfristig | dauerhaft | moderat | Kommune | 58421.69 | 193222.89
A-06 | Bewerbung im Projekt 100%-EE-Kommune (zunächst als Starter-Kommune) | Keine Informationen, der Webseite des Projekts zufolge wohl nicht umgesetzt | offen | positive Effekte für die Klimabilanz durch Vorantreiben der Bemühungen für den Einsatz von Erneuerbaren Energien, positive Außendarstellung über die Kampagne | Allgemein | kurzfristig | einmalig | gering | Kommune
A-07 | Initiierung einer breiten Kampagne zum Klimaschutz in Gelnhausen, Aufbau einer Dachmarke, Einrichtung einer Online-Plattform | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Großer Nutzen für die Außendarstellung und die Information der Bevölkerung, keine direkt messbaren Effekte in der Klimabilanz | Allgemein | kurzfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
A-08 | Durchführung eines Klimacamps an den Schulen in Gelnhausen | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | schwer messbarer Nutzen (Information der Kinder und Jugendlichen) | Allgemein | kurzfristig | wiederkehrend | gering | Kommune
A-09 | Aufbau eines Netzwerks zum Klimaschutz | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Kommunikation, Vernetzung und Informationsaustausch der Akteure | Allgemein | mittelfristig | dauerhaft | gering | Kommune
A-10 | regelmäßige Fortschreibung der CO2-Bilanz | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Hoher Nutzen durch Offenlegung der Wirksamkeit der Maßnahmen | Allgemein | kurzfristig | dauerhaft | gering | Kommune
A-11 | Evaluierung der umgesetzten Maßnahmen mit Hilfe des Controlling-Konzeptes | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | hohem Nutzen i.S.d. Verhinderung von Fehlentwicklungen | Allgemein | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
A-12 | Steigerung der Energieeffizienz durch kompakte Siedlungsstrukturen | Die Maßnahme ist fest in der Bauleitplanung verankert und wird stetig im Rahmen der Möglichkeiten und rechtlichen Zulässigkeit bei Bauvoranfragen und Bauanträgen geprüft. | umgesetzt | großer Nutzen für Effizienz und Klimabilanz | Allgemein | langfristig | dauerhaft | gering | Kommune
A-13 | Wald als Erosionsschutz an erforderlichen/geeigneten Stellen erhalten bzw. wiederaufforsten | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | hoher Nutzen für das Kleinklima | Allgemein | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
A-14 | Innenentwicklung vor Außenentwicklung | Die Maßnahme ist fest in der Bauleitplanung verankert und wird stetig im Rahmen der Möglichkeiten und rechtlichen Zulässigkeit bei Bauvoranfragen und Bauanträgen geprüft. | in Umsetzung | hoher Nutzen für das Stadtklima sowie Flora und Fauna | Allgemein | kurzfristig | dauerhaft | gering | Kommune
A-15 | Ausgleichsmaßnahmen zur Schaffung großer zusammenhängender Entlastungsstrukturen nutzen | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Erhalt und Verbesserung der Biodiversität und des Stadtklimas | Allgemein | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
A-16 | Transportbahnen für urbane Frischluftzufuhr freihalten | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | hoher Nutzen für das Stadtklima | Allgemein | kurzfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
A-17 | Grüne Strukturen als "cool spots" für die urbane Umgebung vielfältig, auch kleinteilig im Stadtgefüge vorsehen | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | hoher Nutzen für das Stadtklima, das Stadtbild und die Lebensqualität der Bürge | Allgemein | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
A-18 | Erhalt und Entwicklung von offenen Wasserflächen (blaue Strukturen) | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | Hoher Nutzen für das Stadtklima, aber auch das Stadtbild und die Aufenthaltsqualität | Allgemein | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
A-19 | Möglichkeiten der Regenwasserversickerung intensiv nutzen und prüfen | Die Maßnahme wurde im Rahmen der Baugebietsentwicklung für den Mittlauer Weg vollständig erbracht, wird jedoch auch für zukünftige Baugebiete von Relevanz sein. | umgesetzt | Entlastung der örtlichen Entsorgungsnetze, schwer messbarer Nutzen für die Klimabilanz | Allgemein | mittelfristig | dauerhaft | moderat | Kommune
A-20 | Belange des Hochwasserschutz entlang der Kinzig bei Planungen berücksichtigen | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | kein direkter Nutzen für die Klimabilanz, lediglich im Falle von Hochwasserereignissen | Allgemein | kurzfristig | wiederkehrend | gering | Kommune
A-21 | ÖPNV-optimierte Planung von Neubaugebieten | Keine Informationen, daher wohl nicht umgesetzt | offen | CO2 Einsparungen durch Umstieg auf ÖPNV | Allgemein | langfristig | wiederkehrend | hoch | Kommune
A-22 | Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes in der Bauleitplanung | Keine Informationen, wohl teilweise umgesetzt | offen | positive Effekte für Klimabilanz durch stärkere Nutzung erneuerbarer Energien und erhöhte Energieeffizienz im Quartier | Allgemein | mittelfristig | dauerhaft | gering | Kommune
Ergebnis |  |  | 57 | [6 empty] | 109475.2 | 268833

## Status Umsetzung
Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Nummer
abgebrochen | 4
in Umsetzung | 4
offen | 37
teilweise umgesetzt | 4
umgesetzt | 8
Gesamtergebnis | 57

## Handlungsfeld gesamt
Status laut Bericht Klimaschutzmanagement | (Alle)
Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Nummer
Allgemein | 22
Industrie und Gewerbe | 6
kommunale Liegenschaften | 11
Private Haushalte | 7
Verkehr | 11
Gesamtergebnis | 57

## Kostenaufwand
Status laut Bericht Klimaschutzmanagement | (Mehrere Elemente)
Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Nummer
gering | 5
hoch | 1
moderat | 10
Gesamtergebnis | 16

## Umsetzungshorizont
Status laut Bericht Klimaschutzmanagement | (Mehrere Elemente)
Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Nummer
kurzfristig | 8
langfristig | 1
mittelfristig | 7
Gesamtergebnis | 16

## Dauer
Status laut Bericht Klimaschutzmanagement | (Mehrere Elemente)
Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Nummer
dauerhaft | 10
einmalig | 4
wiederkehrend | 2
Gesamtergebnis | 16

## Handlungsfeld
Status laut Bericht Klimaschutzmanagement | (Mehrere Elemente)
Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Nummer
Allgemein | 5
kommunale Liegenschaften | 3
Private Haushalte | 3
Verkehr | 5
Gesamtergebnis | 16